Государственное бюджетное образовательное учреждение  Лицей №533
Образовательный комплекс «Малая Охта» 

ПРИКАЗ

  от      22.12.2021                                                                                             № 36-д
О закреплении групп пилотного проекта «Наставничество»
В соответствии с проведенным мониторингом по подбору пар для работы в программе 
ПРИКАЗЫВАЮ


1.Утвердить  следующие пары по модели : Ученик-Ученик
1. Раев Г.  (11класс) – обучающиеся 5 класса

2. Бельский К.- Щебеков Г.( 6м класс)
3. Зверев В. ( студент 3 курса СПбГУ) – Тимофеев В.  ( 8 м класс ) ,  Ченцова А. (8 м класс), Ушакова Я. ( 8 м класс) , Аверина Д. ( 8 м класс  ) , Скарук А.  ( 8 м класс) .
4. Пронин К. ( студент) -Белоконев К. ( 6 мл.) , Зарубин И. ( 6 мл) , Ершова В. ( 6 мл.) 
5.Неопчатых А. ( 6 мл. класс)- Бибиков А. ( 8 м класс )  

6.Кузнецова А.(7  б класс)-  Новиков И. ( 5 б класс ) , Яковлев Д. ( 5 б класс) 
7.Хамзина Н.Р.. Агеева Е.А. ( 7а  в класс)- Кротиков Г. (5 б класс) , Кузьмин Д.( 5 б класс)
8.Дудиловская А.А. ( 7а класс) – Новиков И. ( 5 б класс), Кибисов Р. (5 б класс) .
9..Ананьина Д.А.(7 а класс) –Григорьев Е. ( 6 а класс) 

2. Утвердить следующие пары по модели «Учитель-учитель»
1.Порецкий А.М.- Зачинаев А.В.
2.Иванова Т.А.- Куделина В,В.

3.Щеглова А,П. –Струков Г.А.

4.Солынин А.А.- Туманова И.В.

5.Шиловская Е.С. –Матайло Н.Ю.

6.Григорьева Н.С. –Романовский М,Д.

7. Шатров  Л.Т.-  Битюкова М.Н.
9. Порецкий А.М.  –Андрианова Е.С.

10. Самойлов В.С. –Разумова Д.А., Епифанов В.

11. Болдарева В.В, - Столярова Е.А.
12. Студзинский В. –Зархидзе Н.Д.
13. Минеев Д.Ю.- Тереньтев А. Е.
.
Директор лицея                                            



Кунц М.Ю.

Приложение 1.
План реализации программы Наставничество в соответствии с принятой программой на 2020-2021 год

	Дата 
	Мероприятие 
	Ответственное лицо
	Этап реализации 
	Примечание куратора

	12.11.2020
	Педагогический совет
	Кунц М.Ю,
	Создание условий 
	

	12.12.2020-20.12.2020
	Сбор сведений от классных руководителей
	Спицкая А.А.
	Запуск проекта 
	Поиск наставляемых 

	12.12.2020
	Приказ о внедрении Программы Наставничество 
	Кунц Мю, 
	Запуск проекта
	

	12.12.2020-20.12.2020
	Анализ успеваемости, психологического климата, мониторинг удовлетвореннсти 
	Гордовенко Е.Н.
	Запуск проекта 
	Психологические исследования 

	12.12.2020-20.12.2020
	Анализ материальной базы 
	СпицкаяА.А.
	Запуск проекта 
	Анализ возможностей разных зданий

	12.12.2020-20.12.2020
	Анкетирование наставляемых 
	Спицкая А.А.
	Поиск пар-групп работы 
	

	20.12.2020-12.02.2021
	Поиск наставников 
	Спицкая А.А.
	Поиск пар-групп работы
	

	12.02.2021-20.02.2021
	Приказ о группах
	Кунц М.Ю.
	Взаимодействие наставника с наставляемым
	

	23.02.2021-01.03.2021
	Знакомство наставников и наставляемых 
	Спицкая А.А.
	Взаимодействие наставника с наставляемым
	

	23.02.2021-01.03.2021
	Сбор необходимых документов по наставникам и наставлемым
	Спицкая А.А.
	Взаимодействие наставника с наставляемым
	Куратор собирает согласие, анкеты, объясняет документацию

	23.02.2021-12.03.2021
	Обучение наставников 
	Спицкая А.А.
	
Взаимодействие наставника с наставляемым
	

	23.02.2021-01.03.2021
	Описание роли наставников и наставляемых 

Создание алгоритма взаимодействия и получения результатов 


	Спицкая А.А.
	Взаимодействие наставника с наставляемым
	

	23.02.2021-01.03.2021
	Разработка и принятие программы по обучению наставников 
	Спицкая А.А.
	Взаимодействие наставника с наставляемым
	

	23.02.2021-01.03.2021
	Разработка плана работы Наставника – с наставляемым 
	Спицкая А.А.
	Взаимодействие наставника с наставляемым
	

	23.02.2021-01.03.2021
	Разработка расписания наставников- консультантов, формирование программы встреч с наставником 
	Спицкая А.А.
	Взаимодействие наставника с наставляемым 
	

	08.03.2021-12.03.2021
	Разработка документации Наставниками по работе с наставляемыми 
	Спицкая А.А. 
	Взаимодействие наставника с наставляемым
	

	15.04.2021
	Промежуточный мониторинг реализации проекта
	Спицкая А.А.
	Взаимодействие наставника с наставляемым Взаимодействие наставника с наставляемым
	

	25.05.2021
	Составление базы наставников для района 
	Спицкая А.А.
	Мониторинг работы наставничества
	

	С 01.06.2021
	Анализ лучших практик Наставничества 
	Спицкая А.А.
	
Мониторинг работы наставничества
	

	С 01.06.2021
	Создание базы Наставников на сайте Оу
	Спицкая А.А.
	Мониторинг работы наставничества
	

	С 01.09.2021
	Презентация лучших практик
	Спицкая А.А.
	Мониторинг работы наставничества
	

	С 25.09.2021
	Мониторинг программы профессионального и личностного роста Наставников и Наставляемых
	Спицкая А.А.
	Мониторинг работы наставничества
	

	С 10.10.2021
	Анализ повышения уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение психоэмоционального состояния ( аналитическая справка) 

Анализ портфолио
	Спицкая А.А.
	Мониторинг работы наставничества
	

	10.10.2021
	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников.


	
	Обобщение полученного опыта и его распространение Обобщение полученного опыта и его распространение
	

	Декабрь 2021
	Приказ о поощрении участников наставнической

деятельности. Благодарственные письма партнерам.


	Кунц М.Ю.
	Обобщение полученного опыта и его распространение
	

	Декабрь 2021
	Приказ о проведении итогового мероприятия Программы
	Кунц М.Ю. 
	Обобщение полученного опыта и его распространение
	

	Декабрь 2021
	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций.
	Кунц М.Ю.
	
	

	Декабрь 2021
	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников.
	Кунц М.Ю.
	Обобщение полученного опыта и его распространение
	Приказ на сайт и поиск партнеров для мероприятия 

	10.10.2021
	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы
	Спицкая А.А.
	Обобщение полученного опыта и его распространение
	Методические рекомендации и аналитические справки , программа и программа обучения 

	12.12.2021
	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров


	Спицкая А.А.
	Обобщение полученного опыта и его распространение
	На сайте ОУ  на сайте партнеров:
1. Пакет документов

2. 2.Лучшие результаты 

3. Мониторинги

	12.10.2021-12.12.2021
	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых
	Спицкая А.А.
	Обобщение полученного опыта и его распространение
	


